## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市科技信息研究所 |  | 项目名称： |  | 南京市科技信息数据资源维护
项目实施年度： |  | 2022
填报人： |  | 黄淑娴 |  | 联系电话： |  | 83374329
年度绩效目标： |  | 通过整合各类科技信息数据资源，建成服务于技术创新的科技创新服务资源体系，面向全市科技企业、科研院所、政府部门和社会公众用户开放，围绕政策、科技报告、科研项目资源提供科研创新辅助应用，做好南京科技文献平台（南京工程技术文献信息平台）、万方数据知识服务平台（南京镜像）、incopat全球科技分析运营平台和南京市科技创新资源服务体系数据资源的运维和用户咨询服务，提升我市企业科技创新能力、支撑经济可持续发展、扩大社会就业。同时为政府部门提供行业研究、科技政策分析、重大科技动态及要闻推送形式等辅助领导决策支持功能，为我市科技创新工作提供服务支撑。
年度绩效目标完成情况： |  | 完成数据资源建设各项目标，目前所有平台均运行良好包括：南京科技文献平台、万方数据知识服务平台、同花顺iFinD数据平台、南京科技创新数据服务平台等，科技数据平台服务我市各类创新主体，免费提供各类科技文献检索数超170万余篇，在传统的科技文献服务外还新增特色专题、中外专利检索分析预警、超星读秀、国务院发展研究中心信息网等模块，积极与宁企通对接并完成宁企通平台发布工作，在加入宁企通平台后新增用户增速明显，目前后台用户已超1000名，通过整合平台科技数据资源，全年共为政府部门提供各类研究报告和政策分析材料超20余篇。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
南京市科技信息数据资源维护 |  | 65.4 |  | 63.6 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | "评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。"
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 94.25% | 3 | 2.9 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 财务和业务管理等制度有待进一步完善
产出指标 | 数量指标 | 资源量丰富，系统运营稳定 | 系统正常运营，文献资源丰富 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:是否保证数据资源丰富。评分规则:执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
| 质量指标 | 正常检索与下载 | 系统安全稳定，数据资源丰富 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点: 是否保证科技文献正常下载。评分规则:执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
| 时效指标 | 正常访问，及时下载应答 | 检索及下载应答及时有效 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点: 是否保证平台正常访问,及时下载应答。评分规则:执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
成本指标
效益指标 | 社会效益 | 网络环境安全稳定，科技创新服务质量提升 | 网络环境安全稳定，科技创新服务质量提升 | 达成预期目标 | 30 | 30 | 评价要点:是否提升科技创新服务质量。评分规则:执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
经济效益
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:是否全年“零”投诉。评分规则:执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
98.9
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。