## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市科技成果转化服务中心 |  | 项目名称： |  | 技术转移服务能力建设
项目实施年度： |  | 2022
填报人： |  | 郑真 |  | 联系电话： |  | 83366903
年度绩效目标： |  | 一是大力推进省技术产权交易市场南京分中心线上平台建设。依托省技术产权交易市场南京分中心线上平台，每年汇聚成果不少于600项，发布技术需求不少于200项，组织线上线下结合的各类产学研对接、专利拍卖、J-TOP挑战赛等活动不少于10场，开设平台店铺不少于50家，发展技术经理人不少于100人、培训技术经理人不少于200人。每年服务企业不少于400家，其中重点服务企业不少于40家，对有合作意向的供需双方做好后续跟踪服务，做好相关的成效统计及分析。 二是做好新型研发机构日常管理和高质量发展工作。依托市科技局新型研发机构工作体系，配合做好市级新型研发机构遴选工作、绩效考评、统计和活动组织。做好新型研发机构服务工作，开展新型研发机构市场化培训和投融资路演活动。 三是做好技术转移奖补政策落实。配合市科技局做好技术转移机构、技术经理人、技术吸纳方以及省技术产权交易市场南京分中心奖补工作，做好技术转移机构培育工作。奖补资金申报材料邀请专家进行评审，评审过程做到公平、公正、严格、细致，保证奖补资金落实到位。
年度绩效目标完成情况： |  | 一、推进产学研合作平台建设 2022年新增发布技术成果645项，发布技术需求223项。南京分中心平台累计注册用户1418名，技术经理人305名，开设店铺295家，发布需求2220条，发布成果2209项，发布资讯177条。 二、推动新研高质量发展 协助成果处完成“2022年南京市新研联合技术攻关项目”材料预审、会议评审、现场考察等工作。共94个项目进入会议评审，经专家评审推荐，其中20个项目进入现场考察；开展新研季度建设情况调查服务工作；赴溧水区、栖霞区开展新研疫情防控督查工作。 三、积极营造技术转移氛围 全年开展各类技术转移活动33场，南京分中心赴梅钢开展“梳理企业科技政策需求，做好政策精准投送服务”主题培训活动；联合栖霞区工作站开展“栖智荟 霞科行”“双碳”专题产学研对接活动；联合南京工业大学开展“科技创新月”成果云推广活动暨“资源共享 助企纾困”云上技术转移活动；联合栖霞区科技局、栖霞区工作站开展技术合同认定登记培训活动等。中心积极承办江苏省“揭榜挂帅”技术转移品牌活动，组织2022年江苏省专利（成果）拍卖季生物医药产业专场（南京）活动和2022年江苏省J-TOP创新挑战季新一代信息技术专场活动。从2022年4月开始，南京分中心联动各园区科技主管部门和技术经理人事务所走访企业，挖掘重点产业需求和成果，累计挖掘企业需求225条，发布新一代信息技术需求175条和生物医药产业相关的专利（成果）超300项，服务企业超600余家，通过两场活动现场签约8项，技术合同成交额共3860.8万元。南京分中心常态化开展技术转移工作，分中心平台数据显示，全年累计促成技术交易64项，技术合同成交额共4959万元。 四、强化技术转移体系建设 南京分中心积极组织技术经理人申报工作，全年新增备案技术经理人163人。积极组织技术经理人参加国家技术转移专业人才能力等级培训活动。南京分中心经过初步遴选、推荐9家机构申报江苏省技术市场技术经理人事务所，其中4家机构被认定为2022年江苏省技术市场技术经理人事务所，4家机构纳入2022年江苏省技术市场技术经理人事务所培育库。南京分中心累计集聚专业化技术转移服务机构超100家。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
技术转移服务能力建设 |  | 11.6 |  | 5.89 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | "评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。"
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 50.78% | 3 | 1.52 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 由于疫情原因,原定的部分活动取消
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 发布技术需求数 | ≥200项 | 223.00项 | 10 | 10 | 评价要点: 是否按照数量指标完成,按照完成的数量进行评分。 评分规则:得分=(实际完成值/年初计划值)×分值,最高不超过总分值。
|  | 发布技术成果数 | ≥600项 | 645.00项 | 10 | 10 | 评价要点: 是否按照数量指标完成,按照完成的数量进行评分。 评分规则:得分=(实际完成值/年初计划值)×分值,最高不超过总分值。
| 质量指标 | 开展新型研发机构高质量发展服务，调研走访新研、组织新研市场化培训、绩效评价 | 组织新研机构市场化培训及绩效评价 | 部分达成并具有一定效果 | 8 | 4 | 评价要点: 是否按照要求发布通知、组织专家评审。 评分规则:执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
| 时效指标 | 按时序进度推进 | 按时序进度推进 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点:是否按时序进度推进工作。 评分规则:执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
效益指标 | 社会效益 | 组织线上与线下相结合的各类产学研对接、专利（成果）拍卖季、J-TOP挑战赛等活组织线上与线下相结合的各类产学研对接、专利（成果）拍卖季、J-TOP挑战赛等活动，致力于解决企业技术需求，为企业创新发展服务动，致力于解决企业技术需求，为企业创新发展服务 | 对接服务企业不少于400家 | 达成预期目标 | 40 | 40 | 评价要点: ①是否有活动相关通知或方案; ②是否有活动中企业参会名单; ③是否有活动成效统计。 评分规则:以上评价要点各占1/3权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
94.52
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。