## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市科技成果转化服务中心 |  | 项目名称： |  | 高新技术企业培育工作
项目实施年度： |  | 2022
填报人： |  | 郑倩 |  | 联系电话： |  | 83688596
年度绩效目标： |  | 1. 加强申报培训服务。结合各板块培训需求，采取市区联动、专家辅导、一对一诊断等形式开展精准培训，拟组织开展12场活动、服务企业1200家。在形式审查环节对各板块加强指导，材料完整性、逻辑性等方面细化审核要点，严把市区两级初审关，及时发现企业申报材料中的问题，给与建议和指导，提高申报的通过率。 2. 推进高企后备企业培育。严格科技型中小企业认定申报及形式审核，全年力争完成科技型中小企业审核1.4万家。
年度绩效目标完成情况： |  | 一是应对变化，合理安排高企受理。2022年高企申报工作在流程上有重大调整，根据省里变化合理修改市级申报流程，提前考虑可能出现的问题点，积极做好与省级审核部门及市级各板块的工作对接，科学安排受理工作。同时快速与第三方搭建服务平台，为区级主管部门提供申报材料整合、预审及上报数据汇总等功能服务，进一步健全市区两级审核体系。在国网平台的使用、审核的标准化方面有针对性地对各板块审核人员进行专项辅导，组织开展业务与经验交流。二是总结经验，组织精细化高企培训。首先年初草拟了2022年全市高新技术企业全年培训计划，且于4月份全面启动全市高企培训工作。中心组织或联合组织高企培训12场，其中2022年市级高企培训（高企主管人员专场）4场、市区联动高企重点企业培训4场，专家进园区服务3场，形审专家专项培训1场；其次充分利用公众号、工作群对申报企业及区（园区）审核人员进行全面辅导。年初整合2022年高企申报主要变化及申报要点形成“南京市2022年高企申报指南”，通过创新南京公众号对外发布。后期利用各类工作群共享形式审核要点，对各个批次材料中出现的共性问题进行分类汇总并一一反馈。三是聚焦重点，开展精准化企业培育。通过对上一年度通过科小认定及高企申报得分65分以上未通过认定企业分析研究，梳理具有I类知识产权且具备一定持续研发能力的企业，有针对性的进行培育；对于部分重点企业，建立服务档案。对企业申报材料做深度的剖析，从技术、财务、材料形式核查多方面为企业提供深层次服务。后期对部分重点企业做了续跟踪服务，树立典型服务案例。四是积极进取，全力完成高企上报推荐。本年度全市共开展5个批次的高企申报工作，共计上报企业5893家。最终通过认定3712家，顺利完成全市目标。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
高新技术企业培育工作 |  | 10 |  | 9.99 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | "评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。"
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 99.90% | 3 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 对高新技术企业、区（园区）审核人员的培训与指导场次 | ≥12场 | 12.00场 | 10 | 10 | 评价要点:①全年是否制定全市企业培训计划;②是否围绕培训计划开展专题培训;③是否按要求组织相应场次的培训活动。评分规则:以上评价要点各占33%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
| 质量指标 | 完成相关与园区互动专场活动 | 当年申报企业培训全覆盖 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:①是否根据相关要求,通知各区园区组织企业申报;②是否围绕申报要求指导企业申报;③是否与区(园区)协调配合对企业申报材料形式审查并提出修改意见;④是否与区(园区)协调配合实现形式审核申报企业全覆盖。评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
| 时效指标 | 按时序进度完成 | 在8月底之前完成全年高企申报推荐工作 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:①是否按照申报时间节点要求组织企业申报;②是否按照申报时间节点要求向省厅推荐上报。评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
效益指标 | 社会效益 | 提升高企申报质量 | 提高企业网上申报材料质量 | 达成预期目标 | 40 | 40 | 评价要点:①是否按申报批次,每批次被省厅受理;②是否申报企业全部顺利进入评审;③创新能力较高的企业顺利通过评审认定。评分规则:以上评价要点各占33%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
100
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。