## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市火炬高技术产业开发中心 |  | 项目名称： |  | 南京高新区高质量发展统计监测考核
项目实施年度： |  | 2022
填报人： |  | 胡先杰 |  | 联系电话： |  | 025-58575160
年度绩效目标： |  | 绩效目标：形成季度监测指标体系、年度评价指标体系、完成年度高新区火炬年度统计工作，并与相关专业机构对数据进行统计分析。年度园区高企数量占全市比重≥75%，年度目标进展≥100%。高新区创新发展成效显著，服务对象满意度≥9 0%。
年度绩效目标完成情况： |  | 完成南京高新区火炬统计工作自评表填写、上报工作；组织园区领导参加科技部火炬中心举办的高新区主要领导专题培训班以及高新区科技创新与经济形势分析能力提升培训班；11月底以调查问卷形式对园区开展相关数据检查工作，了解园区具体情况；计划2023年1月中上旬梳理近10000家企业参加2022年度火炬统计；完成2021年度南京高新区综合年报和国家高新区评价调查问卷上报工作。根据《南京高新区（园）争创“世界一流高科技园区”考评的实施办法》（宁高办〔2022〕1号），完成2021年度全市高新区（园）综合评价工作，已于5月印发《关于2021年度全市高新区（园）综合评价结果的通报》（宁高管〔2022〕26号）；根据工作要求，结合南京实际，正在研究设计2022年度南京高新区（园）综合评价调查问卷，拟用于2022年度全市高新区（园）综合评价工作中。已按照制度要求，完成全年15个园区的月报、快报、综合年报相关催报、审核、整理等工作。根据《关于开展2022年高新区（园）季度监测工作的通知》（宁高管〔2022〕15号）相关要求，持续开展园区季度监测，已按时序进度完成2022年一季度、半年度、三季度的全市高新区（园）高质量发展主要指标季度监测通报工作，并在通报文稿中明列单项指标前三名园区，以示鼓励。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
高新区高质量发展统计监测考核 |  | 75 |  | 53.89 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | "评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。"
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 71.85% | 3 | 2.16 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 园区企业营业收入 | ≥15000亿元 | 15900.00亿元 | 10 | 10
| 质量指标 | 园区高企数量占全市比重 | ≥75% | 达成预期目标 | 10 | 10
| 时效指标 | 年度目标进展 | ≥100% | 达成预期目标 | 10 | 10
成本指标
效益指标 | 社会效益 | 高新区创新发展 | 成效显著 | 达成预期目标 | 30 | 30
经济效益
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度指标 | ≥90百分之 | 90.00百分之 | 10 | 10
99.16
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。