## 南京高新区高质量发展统计监测考核
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市火炬高技术产业开发中心 |  | 项目名称： |  | 南京高新区高质量发展统计监测考核
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | 徐笑扬 |  | 联系电话： |  | 58575175
年度绩效目标： |  | 本项目的年度绩效总体目标为：完成年度高新区火炬年度统计、季度监测指标体系、年度评价等工作，并对数据进行统计分析。 具体的量化绩效目标： （1）完成科技部火炬统计工作部署要求，组织高新区和区内近10000家企业完成数据填报，确保数据准确性、及时性、全面性。工作内容主要包括：园区和企业统计培训；按照国家火炬统计报表制度，梳理企业清单；组织企业填报，对数据进行汇总分析；对照国家高新区考核指标，分析数据，针对问题提出方案；按照科技部火炬中心数据要求，对企业数据进行多轮反馈；结合指标体系，撰写分析报告；组织并完成园区月报、快报、年报数据的填报、审核、汇总和上报工作；组织数据验收工作。 （2）完成高新园区季度监测工作，关注核心指标，联合市统计局及时准确反映园区发展态势。工作内容主要包括：季度监测指标体系制定；规上企业清单梳理、核实；实施产权等指标数据清洗；每季度各项监测指标数据汇总、审核；季度监测结果分析，形成通报等。 （3）完成国家、省、市三个层级的高新园区年度综合评价工作，助力高新园区争先进位。工作内容主要包括：一是结合年度火炬统计工作，加强数据审核，提高数据质量，完成国家高新区数据审核上报工作；二是配合省级高新区，提高数据质量，完成省级高新区年度评价等相关工作；三是以考核为方向，引导全市高新园区高质量发展，包括年度综合评价指标体系制定，年度评价指标数据采集、汇总、审核，年度综合评价专家评审组织，年度综合评价结果测算，年度综合评价结果分析通报等。
年度绩效目标完成情况： |  | 组织召开2024年南京高新区（一区十五园）统计培训会。按时序进度上报高新区火炬统计月报，高标准组织超过1万家园区企业参与完成2023年度火炬企业年报和创投年报数据填报，对达到纳统标准的园区企业做好靠前服务、主动服务，全力做到应统尽统。创新优化办公模式，统筹园区工作力量，安排专人通过QQ、微信、电话等方式，以及在高新区官网上线“火炬统计培训视频”，全天在线解答企业火炬报表填报遇到的问题，切实减轻企业填报负担，提升火炬统计工作质效。按照工信部火炬中心要求开展年度数据审核、工作总结以及园区综合年报、快报、调查问卷、火炬统计自评材料等报送工作，力求资料及时上报，指标数据客观、真实反映南京高新区发展成效，持续推进南京高新区争先进位。做好高新园区“动力榜”竞赛活动，按时序进度完成园区“动力榜”竞赛活动指标数据汇集整理，并逐月分析园区竞赛活动工作推进及榜单变化情况，做好园区答疑解惑工作，辅助各高新园区做好自身历次“动力榜”竞赛结果总结分析。持续开展园区季度监测通报，已按时序进度完成2024年一季度、半年度和三季度全市高新区（园）高质量发展主要指标季度监测通报工作，联合市统计局共同发布一季度、半年度和三季度南京高新区监测发展指数运行情况报告，刊文于《南京统计情况简报》2024年第39期（获得省委常委、市委主要领导批示）、第71期和第102期。组织开展2023年度全市高新区（园）综合评价工作，8月已印发《关于2023年度全市高新区（园）综合评价结果的通报》（宁科〔2024〕89号）。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
南京高新区高质量发展统计监测考核 |  | 55 |  | 29.33 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 54.00% | 3 | 1.62 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 按照上级“过紧日子”的原则,,统筹压减预算支出
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 组织开展高新区企业数据填报 | ≥10000家 | 10389.00家 | 30 | 30 | 是否完成年初计划数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 组织开展高新区季度监测通报和年度综合评价 | 年度高新区发展数据监测通报，年度综合评价 | 达成预期目标 | 40 | 38 | 完成三级指标的数量和质量情况 | 对三级指标完成的质量还有进一步提升的空间
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度
96.62
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 科技服务进园区活动
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市火炬高技术产业开发中心 |  | 项目名称： |  | 科技服务进园区活动
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | 徐笑扬 |  | 联系电话： |  | 58575175
年度绩效目标： |  | 通过加强管理服务，多角度、多层次整合政府、中介机构等科技服务资源，提升园区管理服务水平，推进高新技术产业发展和高新园区高质量发展。合作组织开展品牌化的活动，为园区稳定经济增长提供服务。由市科技局、火炬中心等牵头，开展高新区网站运维工作，结合园区发展需要，多方联系组织开展专场活动，全年举办各类培训、辅导和沙龙，包括各类创新政策讲解等；与科技部火炬中心、中国科学院战略研究院等合作开展培训、专题讲座等，对高新区工作人员进行轮训，从园区领导、中层、工作人员三个层面开展相关专项业务培训等。
年度绩效目标完成情况： |  | 完成2023年度南京高新区入围科技部“企业创新积分500强”企业名单信息核定工作；结合银行等金融机构建议，拟定企业创新积分指标数据区间划分标准；根据科技部办公厅《关于推进科技创新再贷款有关工作的通知》相关要求，依托“企业创新积分制”，梳理汇集南京高新区备选企业名单信息及相关指标数据。深入了解并推进企业创新积分制的实施，赴多家银行进行走访调研活动，积极与银行代表交流，详细了解各银行在支持企业创新方面的政策与措施，以及对企业创新积分制的看法和建议。在持续推进与签约银行合作的基础上，2月份又与中信银行签订了战略合作协议，4月份交行江苏省分行正式上线了“交银-创新积分贷”产品。2024年，开展“创新积分贷”的7家银行，共为334户积分企业提供贷款49.25亿元。积极拓展企业创新积分应用，与相关行政区科技行政主管部门展开创新积分应用合作，分别赴江宁、玄武、秦淮三区与三区的区科技局相关领导洽谈“企业创新积分制”应用推广工作。与江宁生产力促进中心合作举办科技金融座谈会，并赴江宁参加第十八场“科技金融双周汇”活动，宣讲创新积分的相关工作。与鼓楼区科技创业服务中心及一家投资机构，洽谈三方合作，拟开发“创新积分投”产品。坚持在南京高新区网站发布工作信息，在各高新园区的配合下，高新区官网发布新闻资讯及园区动态421条信息，在产业资讯栏目共发布了644条信息，及时宣传了高新园区的工作。同时，继续加强与中国高新技术产业导报合作，将高新区官网部分信息提交中国高新技术产业导报，目前有3条信息在导报刊发，另有10条信息在导报网站发布。积极拓展高新区宣传途径，在市科技局的支持下，由南京电视台策划，中心与中国银行南京分行合作宣传了“创新积分贷”支持高新区企业的工作，在南京电视台新闻综合频道南京新闻栏目播出。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
科技服务进园区活动 |  | 18 |  | 10.7 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 60.00% | 3 | 1.8 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 按照上级“过紧日子”的原则,统筹压减预算支出
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 6场活动 | ＝6 | 6.00 | 30 | 30 | 是否完成活动的数量指标要求
质量指标
时效指标
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 赋能高新区发展 | 服务高新园区 | 达成预期目标 | 40 | 40 | 完成三级指标的质量和数量情况
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度
98.8
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 南京高新区高质量发展信息化平台运维及等保服务
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市火炬高技术产业开发中心 |  | 项目名称： |  | 南京高新区高质量发展信息化平台运维及等保服务
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | 徐笑扬 |  | 联系电话： |  | 58575175
年度绩效目标： |  | 1．系统稳定性：将系统故障时间控制在可接受的范围内，提高系统的可用性和可靠性，确保南京高新区高质量发展信息化平台的稳定运行，减少系统故障和停机时间。 2．故障响应时间：将故障响应时间控制在规定的时间内，减少故障对用户的影响和业务损失，提高对系统故障的响应速度，确保故障能够及时得到处理和解决。 3．故障处理效率：缩短故障处理的平均时间，降低故障处理的成本，提高故障处理的效率，提高用户的满意度。 4．服务质量：提供高质量的运行维护服务，减少用户投诉和问题反馈，提供及时、准确、专业的技术支持和解决方案，满足用户的需求和期望，提高用户满意度。 5．安全性：加强系统的安全监控和防护措施，提高系统的安全性能，保护用户的数据和隐私，保障南京高新区高质量发展信息化平台的安全性，防止安全事件的发生和扩大。 6．自动化程度：引入自动化工具和流程，提高运行维护工作的自动化程度，减少人工操作和干预，降低人工错误的风险，提高运维工作的效率和准确性。 7．技术创新：引入新的技术和解决方案，推动运行维护技术的创新和应用，提升服务的水平和能力，满足用户不断变化的需求。
年度绩效目标完成情况： |  | 有效推进高新区信息化平台运维和二期建设，完成平台等保优化，二期建设完成初验，日常运维不断加强，网站系统漏洞及时排查整改，举一反三做好网络隐患整改，将政务外网专线迁至7楼，新购安装网络防火墙，对单位通过政务外网访问互联网的办公电脑分配独立IP地址，引入电信外网，做到办公用政务外网与日常互联网物理分离，有效提升了规范化管理水平。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
南京高新区高质量发展信息化平台运维及等保服务 |  | 67 |  | 62.7 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 94.00% | 3 | 2.82 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 按照上级“过紧日子”的原则,统筹压减预算支出
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 每月运维服务，年度等保服务 | 每月运维服务，年度等保服务 | 达成预期目标 | 15 | 15 | 完成三级指标的数量情况
| 质量指标 | 信息化平台的正常运行 | 正常运行 | 达成预期目标 | 15 | 15 | 完成三级指标的质量情况
时效指标
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 开展高新区信息化服务 | 服务高新园区 | 达成预期目标 | 40 | 38 | 完成三级指标的质量情况 | 运维的及时性和准确性还有待提升
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度
97.82
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 南京高新园区创新发展能力评价与指导
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市火炬高技术产业开发中心 |  | 项目名称： |  | 南京高新园区创新发展能力评价与指导
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | 徐笑扬 |  | 联系电话： |  | 58575175
年度绩效目标： |  | 2024年，在市科技局指导下，开展南京高新区年度发展报告专题研究，对于南京高新区发展提出政策建议；加强与国家、省科技厅等机构和专家沟通学习，充分理解国家高新园区发展战略、发展方向，指导15个园区高质量发展；邀请专家对南京高新区发展态势进行专业分析，提出南京市高新区高质量发展建议等。 同时，结合南京高新园区发展需要，围绕全市和高新区年度科技创新重点工作，在高新区管理制度创新、高新区行业舆情分析、创新资源导入、高新区品牌推广等方面合作开展课题研究，并提出决策建议。
年度绩效目标完成情况： |  | 完成2023年江苏省软科学研究计划项目《高新区创新驱动高质量发展路径实证研究》、2023年度省科协软科学研究计划项目《全国统一大市场背景下江苏产业园区运营商发展质量研究》、2023年度南京市软科学研究计划项目《企业创新积分赋能南京创新发展的实践研究》的结题相关工作；参与申报2024年南京市软科学研究计划项目《高新区高质量发展指数构建研究》和江苏省社科应用研究精品工程课题项目《企业创新积分赋能江苏新质生产力发展研究》；撰写、发表《南京高新区高新技术企业发展现状及对策建议》等有关高新区发展主题期刊论文3篇；积极开展中心“十五五”预研课题《高新区产业新赛道培育路径研究》。及时总结高新区发展成效，完成《南京高新区发展报告2023》，并在第三届新赛道大会上作为会议材料发布；配合相关处室，积极参与《关于进一步推进南京高新区高质量发展若干政策举措》、高新区“十五五”规划的研究和起草工作；自我加压，先后开展大学创新港、高新区体制机制、创新型产业集群、未来产业发展、高新区差异化发展研究工作，初步形成了《大学创新港高质量发展的路径研究及政策建议》《深化南京高新区体制机制改革推动高质量发展实现争先进位的路径研究》《推进南京高新区创新型产业集群高质量发展的研究》《推进南京高新区未来产业高质量发展的研究》等多篇报告。与龙虎网合作持续开展《南京高新区行业舆情报告》研究，目前已正式发布3期，并发至各高新园区及市科技局参阅，为南京高新园区发展提供了有益借鉴。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
南京高新园区创新发展能力评价与指导 |  | 28 |  | 17.83 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 64.00% | 3 | 1.92 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 按照上级“过紧日子”的原则,统筹压减预算支出
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 3篇报告 | ＝3 | 3.00 | 30 | 30 | 是否完成报告的数量指标要求
质量指标
时效指标
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 提供高新区管理建议 | 服务高新园区 | 达成预期目标 | 40 | 38 | 完成三级指标的数量和质量情况 | 对三级指标的质量评价还有进一步提高的空间。
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度
96.92
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 南京高新区高质量发展信息化平台二期建设
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市火炬高技术产业开发中心 |  | 项目名称： |  | 南京高新区高质量发展信息化平台二期建设
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | 徐笑扬 |  | 联系电话： |  | 58575175
年度绩效目标： |  | 南京高新区高质量发展信息化平台二期建设根据一期总体目标，同时为贯彻落实习近平总书记考察江苏重要讲话精神，深入实施创新驱动发展战略，支持南京建设国家区域科技创新中心，推动南京加快打造具有全球影响力的产业科技创新中心主承载区。南京高新区是区域创新发展的主阵地，是经济发展的重要增长极，是当前南京建成具有全球影响力的产业科技创新中心主承载区的重要支撑。 继续通过与人工智能、大数据、大模型等先进信息技术深度融合应用，打造南京高新区高质量发展信息化平台，实现南京高新区服务、管理数智化转型，培育创新服务生态圈，实现争先进位，全力打造世界一流的高科技园区，推动高质量发展。
年度绩效目标完成情况： |  | 二期信息化平台按照原定计划顺利落地完成验收并投入使用
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
南京高新区高质量信息化平台二期 |  | 100 |  | 86.84 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 86.40% | 3 | 2.59 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 按照上级“过紧日子”的原则,统筹压减预算支出
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 信息化平台 | 二期建设运行 | 达成预期目标 | 15 | 15 | 完成三级指标的数量情况
| 质量指标 | 正常运行 | 正常运行 | 达成预期目标 | 15 | 15 | 完成三级指标的质量情况
时效指标
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 开展高新区信息化服务 | 服务高新园区 | 达成预期目标 | 40 | 36 | 完成三级指标的质量情况 | 平台的功能开发与高新区信息化服务的关联度可以进一步提高
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度
95.59
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 电子设备国产化替换
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市火炬高技术产业开发中心 |  | 项目名称： |  | 电子设备国产化替换
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | 徐笑扬 |  | 联系电话： |  | 58575175
年度绩效目标： |  | 参照资产配置标准，拟通过政府采购台式机、笔记本电脑、打印机等电子设备办公用品。
年度绩效目标完成情况： |  | 因预算调整购置了网络安全管理设备
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
电子设备国产化替换 |  | 3.6 |  | 1.82 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 50.00% | 3 | 1.5 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 按照上级“过紧日子”的原则,统筹压减预算支出
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 一批电子设备 | 一批 | 部分达成并具有一定效果 | 10 | 5 | 完成三级指标的数量情况 | 未完成购买数量指标
| 质量指标 | 正常办公 | 正常运行 | 达成预期目标 | 20 | 20 | 完成三级指标的质量情况
时效指标
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 开展高新区服务 | 服务高新园区 | 达成预期目标 | 40 | 40 | 所购置用品用于开展高新园区服务工作
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度
93.5
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。