2025年度南京市科技信息研究所整体
预算绩效自评价报告 
      
为加强本单位预算绩效管理，提高财政资金使用效能，提升南京市科技信息研究所（以下简称“市信息所”）整体预算绩效管理水平，根据《南京市市级预算绩效管理办法》（宁委办厅字〔2024〕2号）等有关规定，市信息所对本单位收支情况及履职效能等进行了自我评价，现将自评价情况报告如下。
1、 单位概况
（一）单位基本情况  
 市信息所成立于1977年，为公益一类事业单位，2019年10月，经编办批准增挂“南京科技发展战略研究院”。
1.单位职能
承担国内外科技信息的收集利用与服务，公共科技信息平台建设、管理与服务；技术预测与科技发展政策、规划研究；公共科技数据统计、分析与研究，编辑出版学术期刊、科技年报；开展科技领域的国际交流与合作；软件公共技术服务平台建设、管理与服务，开展科技与软件技术、科技数据统计有关的培训工作；开展知识产权信息公共服务工作；开展前瞻性、全局性和综合性的科技战略研究等工作。
2.机构设置和人员情况
市信息所内设机构6个，分别为办公室（党群办、内审办）、科技战略与产业发展研究室（国际科技交流服务中心）、政策研究室（软科学管理中心）、科技统计与评估中心、科技宣传与编辑出版室、人事财务室。
机构编制管理部门核定事业编制人数50人。截至 2025年 12月31日实有在职在编39人，由养老保险基金发放的退休人员34人，非编辅助人员3人。
3.资产情况
截至2025年12月31日，市信息所资产总额为423.54万元，其中流动资产为265.78万元，固定资产原值为398.56万元，净值为66.46万元，无形资产原值为190.60万元，净值为91.30万元。
（2） 单位收支情况
2025年市信息所年初预算数为1647.75万元，其中基本支出1477.15万元、项目支出170.6万元。调整后预算数为1892.65万元，较年初调增244.9万元，主要原因一是追加增人增资经费及住房改革性经费；二是当年结转了科研项目收入。决算支出数为1793.58万元，其中基本支出1604.09万元，项目支出189.49万元。 预算执行情况详见表1：
表1:2025年市信息所预算安排与支出情况表（单位：万元）
	支出类别
	年初预算数
	调整后预算数
	实际支出数
	预算执行率（%）

	基本支出
	1477.15
	1681.89
	1604.09
	95.37%

	项目支出
	170.6
	210.76
	189.49
	89.90%

	合计
	1647.75
	1892.65
	1793.58
	94.77%


2025年“三公”经费年初预算数为6.43万元，调整后预算数为7.43万元，调整增加1万元为因公临时出国（境）支出，决算数为1.98万元，执行率为25.65%。
（三）单位整体绩效目标
1.中长期阶段性目标 
以信息服务为基础和依托，建设完善集文献检索、统计分析、编辑出版、科技宣传、国际科技交流于一体的科技信息研究、开发与加工服务体系；建设南京科技发展战略研究院，建立战略规划、产业发展及科技政策分析研究体系，力争三年打造成为参谋有水平、协同有效率的智囊机构，到“十四五”期末成为在全省具有一定影响力的科技创新研究型强所、在南京都市圈乃至长三角具有一定知名度的科技服务智库；在科技基础条件平台建设方面，建设完善南京科技信息、科技文献等公共服务平台；不断增强研究能力与服务能力，为服务自主创新、促进区域创新体系建设以及南京经济可持续发展提供有力的科技支撑。
[bookmark: _Toc82176923]2.年度绩效目标
（1）紧跟前沿科技和产业发展，加强科技政策研究。围绕深化科技体制改革、产业科技发展、关键技术预测做好综合性研究，积极为政府部门制定出台相关科技政策提供决策参考。
（2）把握创新趋势，部署战略规划研究，围绕“十五五”科技创新规划编制开展相关课题研究，为科技强市提供理论支撑和对策建议。
（3）深化区域合作，开发都市圈协同研究产品。以服务国家、省、市的科技发展战略为导向，以基础数据资源和产业分析服务为支撑，整合内外部资源，对都市圈区域科技创新协同体系、区域产业发展、都市圈产业韧性、生物医药产业发展、国际合作等领域开展持续研究。
（4）强化公益服务，提升数据分析利用水平。进一步推进科技文献共享平台和科技数据平台的建设，拓宽科技网络工作平台，搭建研究合作平台和业务支撑网络。组织实施完成各项统计调查工作，加强对科技统计数据的综合分析研判，为政府及公众提供可靠的信息资源和情报服务。
二、评价结论
本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关原则，对照部门职责和绩效目标，深入全面地核查部门整体履职情况，评判部门履职绩效。经客观评价，部门整体绩效评价结果为94.5分，绩效等级为“优”。各项得分如下表2：
表2： 2025年市信息所整体绩效自评价得分情况表
	指标
	A部门决策
	B部门管理
	C部门履职
	D部门效益
	D满意度
	合计

	权重
	10
	30
	30
	15
	15
	100

	分值
	9.6
	28.6
	28
	14.8
	13.5
	94.5

	得分率
	96%
	95.33%
	93.33%
	98.67%
	90%
	94.5%


注：各指标具体得分情况详见附件。

三、单位履职成效
（一）高质量完成重大研究任务。一是深度参与南京“十五五”科技创新规划编制工作，为我市关键技术攻关与前沿技术突破提供坚实支撑。二是开展紫金山科技创新带专项研究，前瞻性谋划区域与板块间的协同创新。三是配合完成《推动科技创新和产业创新深度融合发展三年行动计划》《构建一流创新生态促进科技创新和产业创新深度融合》研究报告，以及参与《南京市科技教育人才一体化发展方案》《科技体制改革三年行动计划》等政策文件的制定，推动改革举措精准迭代，为建设富有活力的创新城市，着力打造具有全球影响力的产业科技创新中心主承载区提供指引。四是完成《推动我市人形机器人产业加速发展的对策建议》《南京量子产业发展产业分析报告》《南京市加快量子科技产业发展三年行动方案》等，为未来产业发展布局提供决策参考。
（二）高效协同做好服务支撑。一是构建“部门出题—智库答题—政策协同”的快反机制，协助科技局处室完成相关科技人才评价改革、强化企业创新主体地位、生物制造产业、都市圈白皮书、南京科创圈评估报告等调研材料30余篇。二是组织策划第十六届创新发展论坛·以高水平科技供给智领产业未来——科技创新引领新质生产力发展专场，邀请高端智库专家为南京培育发展新质生产力建言献策。三是参与组织科技人才评审和市重大专项指南凝练、中期检查及验收评审等工作，有力促进南京生物医药、人工智能、机器人、量子科技等战略性新兴产业和未来新赛道的高质量发展。四是完成部分具有南京背景的科学家情况的分析报告，为我市开展海外引才和拓展国际交流渠道提供借鉴参考。
（三）提升科技智库建设水平。一是持续开展高水平创新理论和实践研究，全年结题省市软科学课题8项，新申报市级软科学课题并获立项7项，创下历史新高。二是获批承担科技部科技强国建设重大问题研究专项，实现国家部级项目“零的突破”，持续扩大科研影响力。三是全年发表《长三角区域创新一体化战略实施路径研究》《科技人才分类评价》《职务科技成果单列管理》《科技安全与供应链韧性》等相关论文11篇（科技核心1篇），编撰《创新动态》24期、《科技决策参考》6期。四是锚定科技成果“转化难”与要素市场化改革痛点开展相关研究，其中《南京建设概念验证中心模式机制研究》获江苏省科技情报成果奖二等奖、华东片区二等奖，《高校科技成果转化的影响因素及对策研究》获省优秀奖。
（四）科技统计服务提质增效。一是高标准完成国家、省、市三级1067家规上单位、245家抽样单位、361家季度监测重点企业及6项专项统计调查任务；同步收集并整理27个GDP万亿元城市、15个副省级城市2024年涉及科技活动、科技产出、平台载体等多维指标数据，构建对标库，为南京创新发展“找差、补短、超前”提供精准坐标系；二是编印《2025南京科技统计要览数据册》，撰写《重点企业研发活动统计分析》等多篇报告和《副省级城市地方财政科技支出现状分析及对策建议》《供给侧结构性改革背景下地方政府的现实抉择》等论文；常态化推进GDP统一核算工作，全面、精准把握全市“四上”企业研发活动动态，为高质量考核提供坚实数据支撑；三是全年累计走访企业、科研机构、高校51家，推动数据质量与服务效能同步提升，以高质量统计服务高质量考核与精准施策。
（五）期刊学术影响力持续提升。《科技与经济》严格执行“三审三校+外审+印前互校”的多重质量把关机制，稿件编校次数增加至6次，外审专家累计审稿超500篇次，查重环节开展两轮，基金论文占比稳定保持在80%。在国家年检及市委宣传部审核中均一次性“合格”。2025年，期刊复合影响因子由1.254提升至1.395，年增幅达11.24%；综合影响因子升至0.525；知网学科排名上升2位；年访问量突破72万人次，较2022年实现翻番。
（六）以专业优势服务基层。作为党建服务品牌“科信+”的升级版，“科智汇”把科技智库的专业优势转化为服务基层的真切温度，与业务深度融合，依托科技文献信息资源与科技统计业务优势，基于“服务企业面对面”“双结对、双促进”等工作，为全市用户提供文献检索、统计填报、科技查新等科技咨询服务：全年文献平台检索88万次、下载文献3000篇。聚焦企业急难愁盼问题，统计培训覆盖1000余家次，上门辅导51家重点企业，累计服务纳统企业2万家次；完成查新、软著等技术服务近80项，为成果认定和技术研发保驾护航。组织党员干部走进白马社区担任“一日网格员”志愿服务；携手社区打造“小小信息检索员”科普讲座，助力基层治理；亮相“518南京人才日”“524全国科技工作者日”，举办科技文献平台专场推广，向200余家企业、120余名社区工作人员发放资料，现场指导多家单位完成平台注册。
四、存在问题及原因分析
一是党建与业务融合深度不够。理论学习偏重、实践路径偏少，党建引领科技创新与咨询服务的机制尚不健全，未能有效转化为高质量发展的内生动力。
二是科研咨询能力与决策支撑水平仍有差距。对国家重大项目和重大需求对接不足，长期深耕的科研方向仍不清晰，紧跟上级决策需求的敏锐性、时效性不强，决策影响力有限。
三是监督执纪的穿透力不足。日常监督仍以台账式、节点式检查为主，对干部职工“八小时外”的监督管理力度仍需加强。
五、有关建议和改进
[bookmark: _Toc82176920]（一）党建业务一体融合，把牢政治方向。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神作为首要政治任务，严格落实“第一议题”“三会一课”、主题党日等制度，构建“理论—问题—课题”转化机制，把学习成果直接融入科技战略规划、统计、咨询服务之中，以制度形式固化“红色引擎”的落地路径，切实把政治优势转化为高质量发展的强大动能。
（二）铸强科技服务品牌，提升智库影响力。深度参与南京“十五五”科技规划全周期，随规划进度同步提供政策预研、指标测算和文本支撑；常态化建模追踪区域创新、生物医药、量子科技、人工智能等赛道，协同处室走进科研院所与龙头企业，实时更新产业链关键技术清单和未来产业技术路线图，将科技人才分类评价改革经验固化为通用工具。迭代升级行业数据资源库，持续推出南京科技创新数据、科技统计要览、创新动态、决策参考、都市圈白皮书、城市创新发展报告等品牌产品，扩大科技智库影响力。
（三）严抓纪律作风，锤炼过硬队伍。坚持警示教育常态化、廉洁学习制度化，引导干部职工心存敬畏、行有戒惧、守住底线；紧盯经费使用、内控采购、节日节点等重点环节，及时进行廉政提醒、跟进监督，对苗头问题早谈话、早纠偏。将监督触角延伸至“八小时外”，重点排查违规吃喝、酒驾醉驾、收送礼品等问题，确保监督全覆盖、无死角。以铁的纪律锤炼忠诚干净担当的信息所干部队伍，为事业高质量发展筑牢坚强保障。
六、评价工作开展情况及其他需说明的情况
（一）评价思路及方法
本次绩效评价主要通过对2025年市信息所部门整体的决策、过程、产出和效益的经济性、效率性和效益性分析，评价部门整体绩效，找出薄弱环节，并提出相关建议，以进一步提高部门履职效率，充分发挥部门履职效益和作用，以事业单位绩效考核为统领，激发内生动力，提升研究能力和咨询服务水平。
综合运用文献梳理、调研访谈、制定评价指标和标准、数据采集、问卷调查等方式进行部门整体支出绩效综合评价。评价指标采取定量与定性相结合、优先定量的原则。
（二）评价组织与分工 
[bookmark: _GoBack]为有序开展绩效自评价工作，市信息所成立绩效评价工作小组。组长为单位负责人，全面统筹本次自评工作，负责工作部署、进度把控及评价结果审核，对整体评价工作负总责；副组长为分管负责人，负责审核把关、统筹整改工作；牵头部门为人事财务室，负责预算执行数据核对、自评资料汇总、对接上级部门、自评报告上报；各业务科室负责对应项目自查、成效梳理、资料整理及问题整改落实。各岗位职责清晰、分工协作，确保自评工作规范高效开展。
（三）评价过程
[bookmark: _Toc82176922]本次绩效自评价严格按照规范流程开展。一是对照年度绩效目标，明确评价范围、评价标准及工作要求；二是全面梳理汇总年度工作资料、财务数据及项目佐证材料，逐项核实数据真实性与完整性；三是对照各项绩效指标，逐条核查完成情况，客观自评打分；四是结合自评结果总结工作成效，梳理存在问题并分析原因；五是汇总各项情况，完成自评报告编制、校核与定稿，确保评价结果真实准确、贴合实际。
（四）指标评价体系
    按照《南京市市级财政预算绩效评价操作规程》，结合市信息所2025年工作目标、资金管理等设计部门整体绩效评价指标体系。评价指标包括部门决策、管理过程、部门履职、履职绩效和服务满意度五个部分，详见《2025年度信息所整体绩效评价评分表》。

附件：2025年度信息所整体绩效评价评分表
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	标准值
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	得分

	A决策
	A1计划制定
	中长期规划制定健全性
	中长期规划是否明确，是否与部门职能匹配
	2
	健全
	健全
	2

	
	
	工作计划制定健全性
	年度工作计划是否明确，是否与部门职能匹配
	2
	健全
	健全
	2

	
	A2目标设定
	绩效目标合理性
	绩效目标是否合理
	1
	合理
	较合理
	0.9

	
	
	绩效指标明确性
	绩效指标是否明确
	1
	明确
	较明确
	0.9

	
	A3预算编制
	预算编制科学性
	预算编制是否科学
	2
	科学
	较科学
	1.9

	
	
	预算编制规范性
	预算编制是否规范
	2
	规范
	较规范
	1.9

	B过程
	B1预算执行
	预算调整率
	预算调整情况，调整比例
	2
	＝0%
	14.86%
	1.6

	
	
	支付进度符合率
	支付进度符合情况
	2
	＝100%
	94.77%
	1.8

	
	
	预算执行率
	部门整体预算执行情况
	2
	＝100%
	94.77%
	1.8

	
	
	结转结余率
	结转结余情况，是否有结余
	2
	＝0%
	=0%
	2

	
	
	公用经费控制率
	公用经费使用情况，是否超支
	2
	≤100%
	≤100%
	2

	
	
	“三公经费”变动率
	三公经费使用情况，是否超支
	1
	≤0%
	≤0%
	1

	
	
	政府采购执行率
	政府采购执行情况
	1
	＝100%
	100%
	1

	
	
	非税收入预算完成率
	非税收入预算完成情况
	1
	≥100%
	≥100%
	1

	
	B2预算管理
	预算管理制度健全性
	预算管理制度是否健全
	1
	健全
	健全
	1

	
	
	资金使用合规性
	资金使用是否合规
	1
	合规
	合规
	1

	
	
	绩效管理覆盖率
	绩效管理是否全覆盖
	1
	＝100%
	=100%
	1

	
	
	基础信息完善性
	基础信息是否完善
	1
	完善
	完善
	1

	
	
	预决算信息公开度
	预决算信息是否公开
	1
	公开
	公开
	1

	
	
	非税收入管理合规性
	非税收入管理是否合规
	1
	合规
	合规
	1

	
	B3资产管理
	资产管理制度健全性
	资产管理制度是否健全
	1
	健全
	健全
	1

	
	
	资产管理规范性
	资产管理是否规范
	1
	规范
	规范
	1

	
	
	固定资产利用率
	固定资产利用情况，是否有闲置
	1
	＝100%
	=100%
	1

	
	B4项目管理
	项目管理制度健全性
	项目管理制度是否健全
	1
	健全
	较健全
	0.8

	
	
	项目管理制度执行规范性
	项目管理制度执行是否规范
	1
	规范
	规范
	1

	
	B5人员管理
	人员管理制度健全性
	人员管理制度是否健全
	1
	健全
	健全
	1

	
	
	人员管理制度执行有效性
	人员管理制度执行是否有效
	1
	有效
	较有效
	0.8

	
	
	在职人员控制率
	在职人员控制情况，是否超编
	1
	＝100%
	=100%
	1

	
	B6机构建设
	组织建设工作及时完成率
	组织建设工作是否及时、完成情况
	1
	＝100%
	=100%
	1

	
	
	业务学习与培训及时完成率
	业务学习与培训是否及时、完成情况
	1
	＝100%
	=100%
	1

	
	
	纪检监察工作有效性
	纪检监察工作是否有效
	1
	有效
	较有效
	0.8

	C履职
	C1科技战略及产业发展研究
	编写《南京都市圈科技创新合作白皮书》；围绕产业发展、国际科技合作开展调研，撰写调研报告，形成较为专业的研究成果，为全市科技创新工作提供理论支撑和对策建议。
	是否完成编制《南京都市圈科技创新合作白皮书》3篇研究报告
	6
	完成
	完成
	5.6

	
	C2科技发展政策研究
	完成在研各项省、市软课题研究；分析南京科技领域的创新发展态势，完成研究报告；编写《科技决策参考》6期，《创新动态》24期。
	是否编写《科技决策参考》6期，《创新动态》24期，并具备一定专业水准的研究报告
	6
	完成
	完成
	5.6

	
	C3科技统计及评估
	完成国家、省、市相关统计数据收集、上报，撰写数据分析月度、季度、年度报告；编纂南京科技统计要览数据册；开展数据填报辅导和核查。
	是否完成南京科技统计平台建设，确保统计数据真实、准确、及时
	6
	完成
	完成
	5.6

	
	C4科技宣传及期刊编辑
	编辑、出版、发行《科技与经济》，全年共6期；设计制作科技宣传资料。
	是否完成6期期刊出版，是否按要求完成期刊年检及年度绩效考核
	6
	完成
	完成
	5.6

	
	C5信息资源建设
	建设维护科技文献平台，开展相关信息服务；完成委托科技查新服务，出具报告；各信息系统软硬件的日常运维管理，保证网络和数据安全。
	是否保障系统正常稳定运行，是否建设维护科技创新服务资源体系，面向本地提供科技创新信息服务；是否对外提供科技文献资源服务和科技查新服务
	6
	完成
	完成
	5.6

	D效益
	D1经济效益
	科技查新、软件著作权及网络服务工作
	是否完成相关委托代理服务，向社会提供文献检索服务
	2
	完成
	完成
	2

	
	
	期刊编辑出版工作
	是否完成《科技与经济》的出版与发行
	2
	完成
	完成
	2

	
	D2社会效益
	科技决策咨询服务
	是否完成6期《科技决策参考》；完成24期《创新动态》
	2
	完成
	完成
	2

	
	
	科技创新相关课题研究
	是否在区域创新、国际合作、产业研究等领域，形成具备一定价值的研究报告等成果。
	2
	完成
	完成
	2

	
	
	科技统计工作
	是否完成国家、省、市各项统计工作
	2
	完成
	完成
	2

	
	
	科技宣传工作
	配合做好市科技局新媒体的更新与维护，宣传科技工作
	1
	完成
	完成
	1

	
	
	科技信息资源服务
	宣传南京科技文献资源平台、向社会升级更新科技文献平台网站资源
	2
	完成
	完成
	2

	
	D3可持续影响
	健全完善内部管理制度
	是否健全完善内部管理制度
	2
	完成
	完成
	1.8

	E满意度
	E1服务对象满意度
	科技服务满意度
	是否及时回复社会公众对科技领域工作的问题
	15
	满意
	较满意
	13.5

	总评分
	100
	
	
	94.5



